АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЗУЕВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

**«Средняя**

**общеобразовательная**

**школа п.Соколовка**

**Зуевского района**

**Кировской области»**

612443,Кировская область

Зуевский район, п.Соколовка

ул. Центральная, д.16

**Тел. 8-(237)-47-2-58**

**E-mail:** [sokolowka@mail.ru](mailto:sokolowka@mail.ru)

ОГРН 1024300665971

ИНН 4309003847

« » декабря 2013г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий по улучшению качества работы

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа п.Соколовка Зуевского района Кировской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. Безопасность образовательной среды | | | |
|  | Замена оконных блоков на первом и третьем этаже для оптимального температурного режима в кабинетах | Лето 2014, 2015 г. | Администрация школы, администрация с\поселения, спонсоры |
|  | Установка жалюзи в компьютерный класс | 2014-2015 гг | Внебюджетные средства |
|  | Установка решеток в музыкальный кабинет и кабинет физики (лаборантская) | Июль, 2014 г. | Администрация школы |
|  | Освещение катка в вечернее зимнее время суток | Декабрь, январь 2013-2014 гг | Администрация школы, род.комитет |
| 1. Материально-техническое оснащение | | | |
|  | Приобретение раздаточного дидактического материала для кабинетов начальной школы в соответствии с ФГОС | 2013-2014 гг | Администрация школы |
|  | Создание единой локальной сети Интернет | Июнь, 2014 г. | Администрация школы |
|  | Приобретение лабораторного оборудования в кабинет физики и химии | 2013-2014 гг | Администрация школы |
| 1. Организация образовательного процесса и результативность | | | |
|  | Привлечение молодых специалистов | 2013-2014 гг | Администрация школы |
|  | Решение проблемы педагогических кадров: учителей математики, русского языка, английского языка | Июнь-август 2014 г. | Администрация школы |
|  | Привлечение педагогов дополнительного образования | 2013-2014 гг | Администрация школы, род.комитет |
| 1. Воспитательный процесс | | | |
|  | Разработка школьной программы по профориентационной работе с учащимися старших классов | Декабрь, 2013 г. | Администрация школы, творческая группа |
|  | Привлечение родителей для организации дополнительного образования | Сентябрь, 2014 г. | Администрация школы, администрация с\поселения |
|  | Привлечение к работе социальных служб: соц. педагог, психолог | Сентябрь, 2014 г. | Администрация школы |
| V. Психологический климат | | | |
|  | Решение проблемы с кадрами: школьный психолог | Сентябрь, 2014 г. | Администрация школы |
|  | Своевременное освещение полного объема информации о школе на официальном сайте | Ежемесячно | Администрация школы, соц.службы, лаборант |
|  | Подготовка и проведение юбилея школы для поддержания имиджа ОУ | Июнь, 2015 г. | Администрация школы, администрация с\поселения, Совет школы |
|  | Разработка и установка стенда «Наши медалисты» | Май, 2014 г. | Администрация школы, учащиеся 11 класса в рамках соц.проекта |

Директор школы О.А.Опарина